## Quatation
เสนอให้แก่/ Quotation To : |  | ABC Technology Co., Ltd |  |  | ใบเสนอราคา / QUOTATION
เรียน/ Attention :
ที่อยู่/ Address : |  | 89/170 Juthamard Building, 3B Floor,Viphavadee Rangsit Rd, Talad-Bangkhen,Laksi,Bangkok 10210,Thailand |  |  | วันที่/ Date : | 2015-06-07
เรื่อง/ Subject :
รายการที่ | รายการ | [5 empty] | ราคารวม
Item | Description | [5 empty] | Amount
1 | พัฒนารายงานระบบ สรุปจ้างเลี้ยงไก่เนื้อและสรุปต้นทุนไก่เนื้อ
สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน |  |  |  | รวมมูลค่าสินค้า / Sub Total |  |  | 370000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
|  |  |  | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น / Grand Total |  |  | 370000
370000
กำหนดการชำระเงิน/ Credit Term : แบ่งการชำระเงินเป็น 3 งวด
1. งวดที่ 1 จ่ายเมื่อส่งงานครั้งที่ 1 จำนวน 150,000 บาท
2. งวดที่ 2 จ่ายเมื่อส่งงานครั้งที่ 2 จำนวน 150,000 บาท
2. งวดที่ 3 จ่ายเมื่อส่งงานครั้งที่ 3 จำนวน 70,000 บาท
หมายเหตุ/ Remark :
* รับประกันงาน 6 เดือน
ผู้เสนอราคา/ Quoted By : |  | ปวิช แซ่อึ้ง | ลงนามอนุมัติสั่งซื้อ/ Singature of Acceptance :
เบอร์โทร/ Tel. : |  | 085-078-870-2 | ชื่อตัวบรรจง/ Printed Name :
Email : |  | pawit1357@hotmail.com | เบอร์โทร/Tel. :

## แผนการดำเนินงาน (hidden)
# | Task | จำนวน(วัน)
1 | Design
2 | Design Database (SQL2008 R2) | 5
3 | Desing Software Architechture & Framework (Web Application) | 5
4 | Mockup Screen | 7
5 | #อัพเดทความคืบหน้าครั้งที่ 1
6 | รายงานสรุปจ้างเลี้ยงไก่เนื้อ
7 | 1. การจัดเก็บ Master Data
8 | ค่ามาตรฐาน FCR ไก่ | 2
9 | ลูกเล้าไก่เนื้อ | 2
10 | มาตรฐาน%เลี้ยงรอดการเลี้ยงไก่เนื้อ | 2
11 | อัตราค่าจ้างเลี้ยง | 2
12 | ค่าโบนัส FCR | 2
13 | #อัพเดทความคืบหน้าครั้งที่ 2
14 | 2. จัดเก็บข้อมูล Transaction
15 | บันทึกข้อมูลรายละเอียดจับไก่ | 4
16 | บันทึกข้อมูลผลการเลี้ยงไก่เนื้อ | 4
17 | บันทึกข้อมูลอายุเฉลี่ย | 3
18 | #อัพเดทความคืบหน้าครั้งที่ 3
19 | 3. ประมวลผล
20 | ค่าดูแลเล้า | 2
21 | ค่าจ้างเลี้ยง | 2
22 | ค่าความสามารถพิเศษ | 2
23 | ค่าความร่วมมือ | 2
24 | เงินช่วยเหลือพิเศษ | 2
25 | ค่าอื่นๆ | 2
26 | รายการหัก | 2
27 | #อัพเดทความคืบหน้าครั้งที่ 4
28 | 4. รายงาน
29 | รายงานใบสรุปผลการเลี้ยงโครงการไก่เนื้อจ้างเลี้ยง | 6
30 | #อัพเดทความคืบหน้าครั้งที่ 5
31 | รายงานต้นทุนไก่เนื้อจ้างเลี้ยง
32 | 6. การจัดเก็บ Master Data
33 | ข้อมูลเล้า | 2
34 | 7. จัดเก็บข้อมูล Transaction
35 | BIGINNING BIRDS | 2
36 | PURCHASE/RECIVED FROM CHICK | 2
37 | FEED INTAKE | 2
38 | DRUG INTAKE | 2
39 | ค่าจ้างเลี้ยง | 2
40 | FARM EXPENSE | 2
41 | MOVE OUT | 2
42 | ENDING BIRDS | 2
43 | %เลี้ยงรอด | 2
44 | ไก่รับเข้า | 2
45 | #อัพเดทความคืบหน้าครั้งที่ 7
46 | 8. ประมวลผลต้นทุน | 5
47 | 9. ใบบันทึกการตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่เนื้อ | 5
48 | 10. UAT & Fix Bug | 30
#ส่งมอบงาน
| รวมใช้เวลาทั้งหมด (วัน) | 120

## Sheet1 (hidden)
ManMonth | 43000
ManDay | 2150
ManHour | 268.75
ทำงานนอกวันละ | 4 | Hr
จันทร์ - ศุกร์ 20 วัน ๆ ละ 4Hr | 21500
เสาร์อาทิตย์ 10 วัน ๆ ละ 8 ชม. | 21500
43000
ทำทั้งหมด 4 เดือน | 172000
ชาร์ท | 25 | %
รวมทั้งหมด | 215000
50000
265000